## Sheet1
| Kegiatan / Minggu | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Mengumpulkan informasi
2 | Front End : Pembuatan homepage | bar: 9
3 | Front End : Pembuatan halaman login | bar: 10
4 | Front End : Pembuatan konten | bar: 11
5 | Back End : Pembuatan Action Form | bar: 12
6 | Back End : Pembuatan Database | bar: 13
7 | Back End : Finishing | bar: 14
8 | Pengujian web dan perbaikan | bar: 14 to 15